## Sheet1
项目名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 单项工程名称 | 投资 | 地址 | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 投产日期
团山 | 团山镇 | 农村地区10千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司110kV团山变电站配套送出10kV团双线新建工程 | 57.6 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-29 | 2023-05-17 | 2023-05-17
简家陇居委会 | 简家陇镇 | 农村地区11千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV葛简线新建工程 | 89.42 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-25 | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 2023-04-29
金龙村 | 滩头镇 | 农村地区12千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东县供电公司两市镇三兴居委会应山3台区改造工程 | 56.39 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28
苏江村 | 牛马司镇 | 农村地区13千伏及以下配电网供电能力提升 | 苏江燕窝形台区 | 11.5902 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-26 | 2023-05-06 | 2023-05-06
苏江村 | 牛马司镇 | 农村地区14千伏及以下配电网供电能力提升 | 苏江一台区 | 11.5902 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 2023-04-30
苏江村 | 牛马司镇 | 农村地区15千伏及以下配电网供电能力提升 | 苏江5组台区 | 11.5902 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2023-05-06
黄陂桥村 | 大禾塘街道 | 农村地区16千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司大禾塘街道黄陂桥村黄陂桥台区改造工程 | 27.6304 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 2023-04-30
黄龙桥村 | 黑田铺镇 | 农村地区17千伏及以下配电网供电能力提升 | 龙泉余家冲台区 | 15.5744 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-30 | 2023-05-08 | 2023-05-08
黄龙桥村 | 黑田铺镇 | 农村地区18千伏及以下配电网供电能力提升 | 龙泉2#台区 | 15.5744 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-25 | 2023-04-30 | 2023-04-30
茶子山村 | 灵官殿镇 | 农村地区19千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司灵官殿镇茶子山村新宇村#1台区改造工程 | 14.1414 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29
育才村 | 灵官殿镇 | 农村地区20千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司灵官殿镇育才村芭蕉村1#台区改造工程 | 46.9955 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29
堆金村 | 火厂坪镇 | 农村地区21千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司火厂坪镇堆金村堆金村台区改造工程 | 27.203 | 邵东 | 2023-01-07 | 2023-02-22 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29
火厂坪村 | 火厂坪镇 | 农村地区98千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV棠皇线火厂坪高速服务南区等用户电网设备业扩配套接网新建工程 | 42.64 | 邵东 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05
火厂坪村 | 火厂坪镇 | 农村地区99千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV火浩线火厂坪高速服务北区等用户电网设备业扩配套接网新建工程 | 59.58 | 邵东 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05
金星村 | 大禾塘街道 | 农村地区100千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV建葛线金星江台区业扩配套新建工程 | 26.75 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 2023-07-19
晏家村 | 火厂坪镇 | 农村地区101千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV棠皇线晏家村台区业扩配套新建工程 | 44.59 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 2023-07-19
三联村 | 灵官殿镇 | 农村地区102千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV九新线三联村台区业扩配套新建工程 | 31.51 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-02 | 2023-07-25 | 2023-07-25
石桥村 | 牛马司镇 | 农村地区103千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV灵石线石桥5台区业扩配套新建工程 | 32.5 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-02 | 2023-07-19 | 2023-07-19
子云村 | 九龙岭镇 | 农村地区104千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV九镇线子云2台区业扩配套新建工程 | 52.46 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25
汪塘村 | 水东江镇 | 农村地区105千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV杨汪线汪塘农机厂台区业扩配套新建工程 | 33.89 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 2023-07-19
牛马司村 | 牛马司镇 | 农村地区106千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV范芦线水井村一台区业扩配套新建工程 | 29.52 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-08-07 | 2023-08-07
檀山村 | 潭溪镇 | 农村地区107千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV大长线檀山3机场台区业扩配套新建工程 | 41.27 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-08-08 | 2023-08-08
周官桥村 | 周官桥乡 | 农村地区142千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV建工Ⅱ线洪合台区业扩配套改造工程 | 52.75 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18
牛马司村 | 牛马司镇 | 农村地区143千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV范镇Ⅱ线淡雅3台区业扩配套新建工程 | 31.92 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-08-07 | 2023-08-07
野鸡坪居委会 | 野鸡坪镇 | 农村地区144千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV佘野线群兴2台区业扩配套新建工程 | 50.1 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-07-24 | 2023-07-24
齐兴村 | 佘田桥镇 | 农村地区145千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV廉黄线齐心村台区业扩配套新建工程 | 55.47 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18
周官桥村 | 周官桥乡 | 农村地区146千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV建工Ⅱ线先锋坳上台区业扩配套新建工程 | 23.45 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28
团结村 | 黑田铺镇 | 农村地区147千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV黑禾线群和4台区业扩配套新建工程 | 38.78 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-07-18 | 2023-07-18
梅田村 | 野鸡坪镇 | 农村地区148千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV佘野线梅田2台区业扩配套新建工程 | 43.85 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 2023-08-15
三江村 | 简家陇镇 | 农村地区149千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV建葛线三光村3台区业扩配套新建工程 | 56.7 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-24 | 2023-07-24
大新村 | 两市塘街道办事处 | 农村地区150千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV大长线青龙4吕家冲台区业扩配套新建工程 | 58.2 | 邵东 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-07-18 | 2023-07-18
石牛村 | 水东江镇 | 农村地区151千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司水东江镇石牛村石牛3台区改造工程 | 139.8 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-04-25 | 2023-04-30 | 2023-04-30
银杏树村 | 仙槎桥镇 | 农村地区152千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司仙槎桥镇银杏树村皂塘台区改造工程 | 85.606 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30
银杏树村 | 仙槎桥镇 | 农村地区153千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司仙槎桥镇银杏树村莲花村台区改造工程 | 221.337 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-06
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区154千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村红旗村2#台区改造工程 | 68.089 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-04-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26
荷公殿村 | 佘田桥镇 | 农村地区155千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司佘田桥镇荷公殿村三星村公变改造工程 | 213.727 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-05-27 | 2023-05-22 | 2023-05-22
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区156千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村红旗村1#公变改造工程 | 91.239 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-04-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区157千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村双桥2#公变改造工程 | 72.662 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26
流镇村 | 流光岭镇 | 农村地区158千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV集斤线与10kV流利线新建联络工程 | 377.275 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-06-28 | 2023-06-16 | 2023-06-16
牛马司村 | 牛马司镇 | 农村地区159千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV范镇Ⅰ线改造工程 | 292.568 | 邵东 | 2023-01-04 | 2023-02-22 | 2023-05-26 | 2023-06-27 | 2023-06-27
棠下桥村 | 火厂坪镇 | 农村地区160千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV葛棠线新建工程 | 385.095 | 邵东 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30
罗江边村 | 黑田铺镇 | 农村地区161千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺乡罗江村罗江2台区改造工程 | 80.835 | 邵东 | 2023-02-15 | 2023-03-18 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 2023-06-02
罗江边村 | 黑田铺镇 | 农村地区162千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺乡罗江村罗江1台区改造工程 | 166.136 | 邵东 | 2023-02-15 | 2023-03-18 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | 2023-06-02
罗江边村 | 黑田铺镇 | 农村地区163千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺乡罗江村罗江4台区改造工程 | 40.539 | 邵东 | 2023-02-15 | 2023-03-18 | 2023-06-29 | 2023-06-02 | 2023-06-02
廉东村 | 廉桥镇 | 农村地区164千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵阳市邵东市10千伏界虎线改造工程 | 370.34 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-29
凌云村 | 灵官殿镇 | 农村地区165千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV灵石线抗冰改造工程 | 88.62 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区166千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村大洋2#公变改造工程 | 48.142 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-27 | 2023-07-21 | 2023-07-21
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区167千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村大洋1#公变改造工程 | 47.021 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | 2023-06-28
大羊村 | 堡面前乡 | 农村地区168千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司堡面前乡大羊村大羊3#台区改造工程 | 44.651 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-28 | 2023-07-21 | 2023-07-21
黄龙桥村 | 黑田铺镇 | 农村地区169千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺镇黄龙桥村龙泉3#台区改造工程 | 125.925 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-06-28
简家陇居委会 | 简家陇镇 | 农村地区170千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东供电公司10kV简铅线抗冰改造工程 | 251.9 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | 2023-08-28
芦山村 | 九龙岭镇 | 农村地区171千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司九龙岭镇芦山村芦山村#2公用杆变改造工程 | 100.72 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-07-30 | 2023-09-11 | 2023-09-11
草塘村 | 团山镇 | 农村地区172千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司人民路8#杆变改造工程 | 11.21 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-25 | 2023-07-17 | 2023-07-17
宋家塘居委会 | 宋家塘街道办事处 | 农村地区173千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司明珠集团1#杆变改造工程 | 13.37 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-07-17
太平村 | 团山镇 | 农村地区174千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司百富路#2箱变改造工程 | 37.91 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-07-29 | 2023-07-17 | 2023-07-17
太平村 | 团山镇 | 农村地区175千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司新辉路14#杆变改造工程 | 10.81 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-28 | 2023-07-17 | 2023-07-17
陵家村 | 陵家村 | 农村地区176千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司团山镇陵家村帐上支部公变改造工程 | 66.1 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-28
白沙村 | 白沙村 | 农村地区177千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司仙槎桥镇白沙村白沙1#台区改造工程 | 74.32 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-09-29 | 2023-07-27 | 2023-07-27
太平村 | 团山镇 | 农村地区178千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司建北路1#杆变改造工程 | 24.32 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-07-17
清潭村 | 廉桥镇 | 农村地区179千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司廉桥镇清潭村清潭马鞍山台区改造工程 | 89.56 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-09-26 | 2023-07-05 | 2023-07-05
洪杨村 | 周官桥乡 | 农村地区180千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司周官桥乡洪杨村杨竹台区改造工程 | 61.54 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 2023-07-05 | 2023-07-05
泉塘村 | 大禾塘街道 | 农村地区181千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司大禾塘街道办事处泉塘村泉新村台区改造工程 | 86.71 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-06-28
车家坪村 | 周官桥乡 | 农村地区182千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司周官桥乡车家坪村车家1#台区改造工程 | 94.4 | 邵东 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-07-29 | 2023-07-19 | 2023-07-19
黄龙桥村 | 黑田铺镇 | 农村地区183千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺镇黄龙桥村龙泉1#台区改造工程 | 46.43 | 邵东 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-07-29 | 2023-07-27 | 2023-07-27
峰华村 | 界岭镇 | 农村地区184千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司界岭镇峰华村华丰2台区改造工程 | 123.345 | 邵东 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-09-29 | 2023-07-27 | 2023-07-27
莲中村 | 黑田铺镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺镇莲中村求芝1#台区改造工程 | 67.966 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-28
城北新村 | 黑田铺镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司黑田铺镇城北新村石鼓寨6台区改造工程 | 44.17 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
界岭村 | 界岭镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司界岭镇界岭村界岭2#台区改造工程 | 48.85 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28
堤塘村 | 斫曹乡 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司斫曹乡堤塘村提塘上坝台区改造工程 | 57.716 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-30 | 2023-09-28 | 2023-09-28
思裕村 | 灵官殿镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司灵官殿镇思裕村西夫村1#台区改造工程 | 67.527 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29
家和村 | 灵官殿镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司灵官殿镇家和村中和村2#台区改造工程 | 59.123 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-29
农林城 | 农林城 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司10kV宋镇I线农林城#7杆变G00956台区改造工程 | 39.517 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
崇山铺村 | 团山镇 | 农村地区368千伏及以下配电网供电能力提升 | 国网邵东市供电公司团山镇崇山铺村茯夫1#台区改造工程 | 118.308 | 邵东 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-10