## 表一
附件1
2020年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位: | 邵东市交通运输局
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元)
邵东市 | 90.96 | 15302 | 90.96 | 20069.658 | 17.3 | 2 | 7360 | 73.66 | 47 | 12709.658 | 100% | 131% | 90.96 | 100%
市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 佘海燕 联系电话:15873906517
说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 表二
附件2
2021年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表
填报单位:邵东市交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  |  | 完成里程、标准和投资 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
总计 | [6 empty] | 114.928 | 19.87 | 95.058 | 90.96 | 20069.658 | 17.3 |  |  |  |  | 7360 | 73.66 |  |  |  |  | 12709.658 | 本年到位资金(万元) 合计: 20069.658; 本年到位资金(万元) 省投资: 3176; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 16893.658
1 | 邵东绿野尚品生态农业专业合作社新建种植养殖公路 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 天狮村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.46 |  | 1.46 | 0.97 | 138.314 | [6 empty] | 0.97 | 邵东绿野尚品生态农业专业合作社新建种植养殖项目 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 138.314 | 本年到位资金(万元) 合计: 138.314; 本年到位资金(万元) 省投资: 33.95; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 104.364; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
2 | 湖南实厚农业发展有限公司公路（一期） | 邵东市 | 简家陇镇 | 黄旗村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.184 |  | 2.184 | 2.058 | 503.592 | [6 empty] | 2.058 | 湖南实厚农业发展有限公司新建迷迭香种植与加工项目 | 6 | 水泥砼路面 | 四级 | 503.592 | 本年到位资金(万元) 合计: 503.592; 本年到位资金(万元) 省投资: 72.03; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 431.562; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
3 | 邵东县阳冲种养专业合作社新建养殖项目公路 | 邵东市 | 流泽镇 | 大塘村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 4.92 |  | 4.92 | 1.48 | 265.335 | [6 empty] | 1.48 | 邵东县阳冲种养专业合作社新建养殖项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 265.335 | 本年到位资金(万元) 合计: 265.335; 本年到位资金(万元) 省投资: 51.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 213.535; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
4 | 邵东县鑫顺养殖农民专业合作社养猪场公路 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 高山村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.44 |  | 1.44 | 1.44 | 264.938 | [6 empty] | 1.44 | 邵东县鑫顺养殖农民专业合作社新建年出栏20000头生猪项目 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 264.938 | 本年到位资金(万元) 合计: 264.938; 本年到位资金(万元) 省投资: 50.4; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 214.538; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
5 | 邵东市杨桥镇乐丰养殖场养猪场公路 | 邵东市 | 杨桥镇 | 枫树社区 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.09 |  | 1.09 | 0.856 | 180.088 | [6 empty] | 0.856 | 邵东市杨桥镇乐丰养殖场新建养猪场项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 180.088 | 本年到位资金(万元) 合计: 180.088; 本年到位资金(万元) 省投资: 29.96; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 150.128; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
6 | 邵东市仁凯生态养殖场连接路 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 杨柳村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 3.15 |  | 3.15 | 3.15 | 583.317 | [6 empty] | 3.15 | 邵东市仁凯生态农业发展有限公司新建养殖种植项目 | 6 | 沥青砼路面 | 四级 | 583.317 | 本年到位资金(万元) 合计: 583.317; 本年到位资金(万元) 省投资: 110.25; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 473.067; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
7 | 湖南农富养殖场公路 | 邵东市 | 简家陇镇 | 延禄村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.27 |  | 1.27 | 1.27 | 208.952 | [6 empty] | 1.27 | 邵东市农富农业有限公司新建生猪养殖项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 208.952 | 本年到位资金(万元) 合计: 140.439; 本年到位资金(万元) 省投资: 42.21; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 98.229; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
8 | 邵阳五鑫农业科技有限公司养猪场公路 | 邵东市 | 黑田铺镇 | 罗江边村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 3.406 |  | 3.406 | 1.644 | 277.535 | [6 empty] | 1.644 | 邵阳五鑫农业科技有限公司新建养猪场 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 277.535 | 本年到位资金(万元) 合计: 277.535; 本年到位资金(万元) 省投资: 57.54; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 219.995; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
9 | 邵东县仙人岭生态农业有限公司公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 车家村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 4.19 |  | 4.19 | 4 | 626.592 | [6 empty] | 4 | 邵东县仙人岭生态农业有限公司新建农业生态园项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 626.592 | 本年到位资金(万元) 合计: 626.592; 本年到位资金(万元) 省投资: 140; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 486.592; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
10 | 邵东宇阳园艺专业合作社公路 | 邵东市 | 宋家塘街道办事处 | 宇阳村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 69.6 | [6 empty] | 0 | 邵东宇阳园艺专业合作社新建邵东红豆杉植物园项目 |  |  | 四级 | 69.6 | 本年到位资金(万元) 合计: 69.6; 本年到位资金(万元) 省投资: 0; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 69.6; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
11 | 邵东县元华种植养殖专业合作社公路 | 邵东市 | 堡面前乡 | 堡面前村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.48 |  | 2.48 | 2.48 | 374.762 | [6 empty] | 2.48 | 邵东县元华种植养殖专业合作社新建中药材、油茶、茶叶种植项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 374.762 | 本年到位资金(万元) 合计: 374.762; 本年到位资金(万元) 省投资: 86.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 287.962; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
12 | 邵东县高山岭农业专业合作社公路 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 高山村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 3.72 |  | 3.72 | 2.1 | 364.943 | [6 empty] | 2.1 | 邵东县高山岭农业专业合作社新建种植养殖项目 | 6 | 水泥砼路面 | 四级 | 364.943 | 本年到位资金(万元) 合计: 364.943; 本年到位资金(万元) 省投资: 80; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 284.943; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
13 | 湖南金东种植养殖基地公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 羊兴村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.48 |  | 1.48 | 1.48 | 224.69 | [6 empty] | 1.48 | 湖南金东农业科技有限公司新增种植养殖基地 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 224.69 | 本年到位资金(万元) 合计: 224.69; 本年到位资金(万元) 省投资: 51.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 172.89; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
14 | 湖南省金昭阳农业开发有限公司炼油厂公路 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 三合村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 82.851 | [6 empty] | 0.6 | 湖南省金昭阳农业开发有限公司新建精炼菜油生产线项目 | 0.6 | 沥青砼路面 | 四级 | 82.851 | 本年到位资金(万元) 合计: 96; 本年到位资金(万元) 省投资: 21; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 75; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
15 | 湖南乐呵呵生态荷花园公路 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 升旺村 | 湘交综规[2021]89号 | C954430521 | 1.756 |  | 1.756 | 1.272 | 184.273 | [6 empty] | 1.272 | 湖南乐呵呵生态农业科技发展有限公司新建邵东市灵官殿镇升旺村百亩生态荷花综合种养殖项目 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 184.273 | 本年到位资金(万元) 合计: 184.273; 本年到位资金(万元) 省投资: 50; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 134.273; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
16 | 邵东大云山茶叶专业合作社新建种植公路 | 邵东市 | 堡面前乡 | 五一村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.35 |  | 2.35 | 2.33 | 434.182 | [6 empty] | 2.33 | 邵东大云山茶叶专业合作社 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 434.182 | 本年到位资金(万元) 合计: 434.182; 本年到位资金(万元) 省投资: 81.55; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 352.632; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
17 | 邵东大云山生态农业开发有限公司新建中药材种植公路 | 邵东市 | 堡面前乡 | 五一村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.68 |  | 0.68 | 0.68 | 129.367 | [6 empty] | 0.68 | 邵东大云山生态农业开发有限公司新建中药材种植项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 129.367 | 本年到位资金(万元) 合计: 129.367; 本年到位资金(万元) 省投资: 23.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 105.567; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
18 | 湖南省青山现代生态农业科技发展有限公司新建种植、养殖项目公路 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 灵太村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 204.557 | [6 empty] | 1.25 | 湖南省青山现代生态农业科技发展有限公司 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 204.557 | 本年到位资金(万元) 合计: 191.408; 本年到位资金(万元) 省投资: 43.75; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 147.658; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
19 | X011邵东市简家陇镇桃源漆河-邵东青山公路 | 邵东市 | 简家陇镇 仙槎桥镇 |  | 湘交综规[2021]89号 | X011430521 | 19.87 | 19.87 |  | 17.3 | 7360 | 17.3 | 简家陇镇、仙槎桥镇 | 7.5 | 沥青 | 三级 | 7360 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 7360; 本年到位资金(万元) 省投资: 605.5; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 6754.5; 项目联系人 姓名: 刘阶利 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 13874282106 15907391855
20 | 邵东县仙人岭生态农业有限公司种养基地公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 高义村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 | 208.586 | [6 empty] | 1.08 | 邵东县仙人岭农业专业合作社新建种植养殖项目 | 5、3.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 208.586 | 本年到位资金(万元) 合计: 208.586; 本年到位资金(万元) 省投资: 37.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 170.786; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
21 | 邵东市双凤乡凤中养殖场公路 | 邵东市 | 双凤乡 | 跃胜村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 68.743 | [6 empty] | 0.48 | 邵东县双凤乡凤中养殖场新建养鸡场项目 | 6 | 沥青砼路面 | 四级 | 68.743 | 本年到位资金(万元) 合计: 68.743; 本年到位资金(万元) 省投资: 16.8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 51.943; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
22 | 邵东市大龙诚旺种养农民专业合作社公路 | 邵东市 | 流泽镇 | 大龙村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.83 |  | 2.83 | 1.7 | 321.604 | [6 empty] | 1.7 | 邵东市大龙诚旺种养农民专业合作社新建种植项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 321.604 | 本年到位资金(万元) 合计: 321.604; 本年到位资金(万元) 省投资: 59.5; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 262.104; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
23 | 邵东共力农机专业合作社公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 三多村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.31 |  | 0.31 | 0.31 | 61.313 | [6 empty] | 0.31 | 邵东共力农机专业合作社新建种植养殖项目 | 6 | 沥青砼路面 | 四级 | 61.313 | 本年到位资金(万元) 合计: 61.313; 本年到位资金(万元) 省投资: 10.85; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 50.463; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
24 | 邵东县三都惠众肉牛种养基地公路 | 邵东市 | 简家陇镇 | 三都村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.78 |  | 0.78 | 0.312 | 52.759 | [6 empty] | 0.312 | 邵东县三都惠众种养专业合作社肉牛种养基地 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 52.759 | 本年到位资金(万元) 合计: 52.759; 本年到位资金(万元) 省投资: 10.92; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 41.839; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
25 | 湖南省海华农业综合开发有限公司猪场公路 | 邵东市 | 牛马司镇 | 虎形山村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 5.12 |  | 5.12 | 3.285 | 422.153 | [6 empty] | 3.285 | 湖南省海华农业综合开发有限公司猪场重建、农场道路建设项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 422.153 | 本年到位资金(万元) 合计: 422.153; 本年到位资金(万元) 省投资: 114.975; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 307.178; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
26 | 邵东县跃胜养殖场生猪养殖基地公路 | 邵东市 | 双凤乡 | 跃胜村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.36 |  | 1.36 | 0.39 | 63.909 | [6 empty] | 0.39 | 邵东县跃胜养殖场新建生猪养殖基地项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 63.909 | 本年到位资金(万元) 合计: 63.909; 本年到位资金(万元) 省投资: 13.65; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 50.259; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
27 | 湖南百善园中药材基地公路 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 银杏树村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.61 |  | 1.61 | 1.61 | 303.104 | [6 empty] | 1.61 | 湖南百善园科技有限公司中药材种植基地 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 303.104 | 本年到位资金(万元) 合计: 303.104; 本年到位资金(万元) 省投资: 56.35; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 246.754; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
28 | 邵东团结农业专业合作社牲猪基地公路 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 新阳村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.48 |  | 1.48 | 1.06 | 190.513 | [6 empty] | 1.06 | 邵东团结农业专业合作社新建牲猪养殖项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 190.513 | 本年到位资金(万元) 合计: 190.513; 本年到位资金(万元) 省投资: 37.1; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 153.413; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
29 | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植公路 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 耳石岭村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.31 |  | 2.31 | 1.131 | 207.515 | [6 empty] | 1.131 | 邵东县耳石岭油茶专业合作社新建油茶种植 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 207.515 | 本年到位资金(万元) 合计: 207.515; 本年到位资金(万元) 省投资: 39.585; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 167.93; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
30 | 邵东市稻道香生态农业专业合作社公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 三联村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.58 |  | 1.58 | 1.48 | 268.338 | [6 empty] | 1.48 | 邵东市稻道香生态农业专业合作社农业生态园项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 268.338 | 本年到位资金(万元) 合计: 268.338; 本年到位资金(万元) 省投资: 65; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 203.338; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
31 | 邵东县中频生态种养专业合作社新建种植养殖公路 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 田溪村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 68.811 | [6 empty] | 0.5 | 邵东县中频生态种养专业合作社新建种植养殖项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 68.811 | 本年到位资金(万元) 合计: 68.811; 本年到位资金(万元) 省投资: 17.5; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 51.311; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
32 | 邵东市路源农业有限公司公路 | 邵东市 | 流泽镇 | 流泽村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.22 |  | 2.22 | 1.14 | 187.786 | [6 empty] | 1.14 | 邵东市路源农业有限公司新建生物质颗粒项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 187.786 | 本年到位资金(万元) 合计: 187.786; 本年到位资金(万元) 省投资: 39.9; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 147.886; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
33 | 邵东市定佰农业专业合作社公路 | 邵东市 | 流泽镇 | 杨梅村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1 |  | 1 | 1 | 140.86 | [6 empty] | 1 | 邵东市定佰农业专业合作社新建种植、加工项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 140.86 | 本年到位资金(万元) 合计: 140.86; 本年到位资金(万元) 省投资: 35; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 105.86; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
34 | 邵东县新屋绿色山庄公路 | 邵东市 | 两市塘街道办事处 | 新屋村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.74 |  | 0.74 | 0 | 88.8 | [6 empty] | 0 | 邵东县新屋绿色山庄有限责任公司园林提升改造项目 |  |  | 四级 | 88.8 | 本年到位资金(万元) 合计: 88.8; 本年到位资金(万元) 省投资: 0; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 88.8; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
35 | 邵东县垚鑫农业农民专业合作社公路 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 大全社区 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.9 |  | 1.9 | 1.296 | 268 | [6 empty] | 1.296 | 邵东县垚鑫农业农民专业合作社新建种植养殖项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 268 | 本年到位资金(万元) 合计: 268; 本年到位资金(万元) 省投资: 40; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 228; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
36 | 邵东县金态油茶专业合作社公路 | 邵东市 | 双凤乡 | 金余福村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.15 |  | 2.15 | 2.15 | 338.884 | [6 empty] | 2.15 | 邵东县金态油茶专业合作社新建种植养殖项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 338.884 | 本年到位资金(万元) 合计: 338.884; 本年到位资金(万元) 省投资: 75.25; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 263.634; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
37 | 邵东典成农业开发有限公司公路 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 严华村 | 湘交综规[2021]89号 | CD85430521 | 2.022 |  | 2.022 | 2.022 | 363.537 | [6 empty] | 2.022 | 邵东典成农业开发有限公司新建养殖种植项目 | 6 | 水泥砼路面 | 四级 | 363.537 | 本年到位资金(万元) 合计: 363.537; 本年到位资金(万元) 省投资: 70.77; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 292.767; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
38 | 湖南牛氏种肉牛养殖场公路 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 观华村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.66 |  | 1.66 | 0.964 | 158.162 | [6 empty] | 0.964 | 湖南牛氏种养农民合作社新建肉牛养殖项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 158.162 | 本年到位资金(万元) 合计: 158.162; 本年到位资金(万元) 省投资: 28.26; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 129.902; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
39 | 湖南实厚农业发展有限公司新建迷迭香种植与加工项目公路 | 邵东市 | 流泽镇 | 山龙村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.22 |  | 2.22 | 2.22 | 359.924 | [6 empty] | 2.22 | 湖南实厚农业有限公司 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 359.924 | 本年到位资金(万元) 合计: 359.924; 本年到位资金(万元) 省投资: 77.7; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 282.224; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
40 | 邵东县千秋种养专业合作社新建种植蔬菜公路 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 黄家村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 | 133.101 | [6 empty] | 0.59 | 邵东县千秋种养专业合作社新建种植蔬菜项目 | 6 | 沥青砼路面 | 四级 | 133.101 | 本年到位资金(万元) 合计: 133.101; 本年到位资金(万元) 省投资: 20.65; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 112.451; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
41 | 凤凰山茶油基地公路 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 升旺村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.14 |  | 1.14 | 1.14 | 238.481 | [6 empty] | 1.14 | 湖南乐呵呵生态农业科技发展有限公司凤凰山油茶基地 | 6 | 沥青砼路面 | 四级 | 238.481 | 本年到位资金(万元) 合计: 238.481; 本年到位资金(万元) 省投资: 39.9; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 198.581; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
42 | 邵东县台洲种养农民专业合作社公路 | 邵东市 | 堡面前乡 | 台洲村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 5.12 |  | 5.12 | 3.268 | 667.4 | [6 empty] | 3.268 | 邵东县台洲种养农民专业合作社新建花卉种植项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 667.4 | 本年到位资金(万元) 合计: 728.78; 本年到位资金(万元) 省投资: 114.38; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 614.4; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
43 | 邵东县伍家塘猕猴桃良种发展专业合作社公路 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 湘荷村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.68 |  | 1.68 | 1.02 | 185.252 | [6 empty] | 1.02 | 邵东县伍家塘猕猴桃良种发展专业合作社 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 185.252 | 本年到位资金(万元) 合计: 185.252; 本年到位资金(万元) 省投资: 35.7; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 149.552; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
44 | 邵东县九凤农业专业合作社种植基地公路 | 邵东市 | 九龙岭镇 | 李老桥村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 4.39 |  | 4.39 | 3.943 | 631.233 | [6 empty] | 3.943 | 邵东县九凤农业专业合作社 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 631.233 | 本年到位资金(万元) 合计: 631.233; 本年到位资金(万元) 省投资: 118.305; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 512.928; 项目联系人 姓名: 刘阶利; 项目联系人 联系电话: 13874282106
45 | 邵东县火厂坪镇学军家庭农场养猪场公路 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 木林村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.66 |  | 1.66 | 1.615 | 287.021 | [6 empty] | 1.615 | 邵东县火厂坪镇学军家庭农场新建牲猪养殖项目 | 5 | 水泥砼路面 | 四级 | 287.021 | 本年到位资金(万元) 合计: 287.021; 本年到位资金(万元) 省投资: 56.525; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 230.496; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
46 | 邵东云麓农业农民专业合作社新建油茶、中药材种植公路 | 邵东市 | 堡面前乡 | 大羊村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 2.75 |  | 2.75 | 2.579 | 413.132 | [6 empty] | 2.579 | 邵东云麓农业农民专业合作社新建油茶、中药材种植项目 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 413.132 | 本年到位资金(万元) 合计: 420.265; 本年到位资金(万元) 省投资: 90.265; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 330; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
47 | 邵东市铁塘冲生态农业专业合作社公路 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 思裕村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.07 |  | 1.07 | 1.07 | 181.82 | [6 empty] | 1.07 | 邵东县铁塘冲生态农业专业合作社 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 181.82 | 本年到位资金(万元) 合计: 181.82; 本年到位资金(万元) 省投资: 37.45; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 144.37; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
48 | 湖南盛楠生态农业旅游开发有限公司新建种植项公路 | 邵东市 | 周官桥乡 | 洪杨村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | 433.39 | [6 empty] | 3.33 | 湖南盛楠生态农业旅游开发有限公司新建种植项目 | 5 | 沥青砼路面 | 四级 | 433.39 | 本年到位资金(万元) 合计: 433.39; 本年到位资金(万元) 省投资: 116.55; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 316.84; 项目联系人 姓名: 王彩瑜; 项目联系人 联系电话: 15907391855
49 | 湖南邵东遽曦农业开发有限公司养殖场公路 | 邵东市 | 牛马司镇 | 小桥村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 1.62 |  | 1.62 | 1.6 | 225.515 | [6 empty] | 1.6 | 湖南邵东遽曦农业开发有限公司新建养殖场项目 | 4.5 | 沥青砼路面 | 四级 | 225.515 | 本年到位资金(万元) 合计: 225.515; 本年到位资金(万元) 省投资: 56; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 169.515; 项目联系人 姓名: 罗靖; 项目联系人 联系电话: 13973598180
50 | 邵东市偃月生态养殖有限公司公路 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 梅田村 | 湘交综规[2021]89号 | V000430521 | 0.35 |  | 0.35 | 0.315 | 52.124 | [6 empty] | 0.315 | 邵东市偃月生态养殖有限公司新建出栏2000头牲猪项目 | 4.5 | 水泥砼路面 | 四级 | 52.124 | 本年到位资金(万元) 合计: 52.124; 本年到位资金(万元) 省投资: 11.025; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 41.099; 项目联系人 姓名: 肖飞舟; 项目联系人 联系电话: 15873967859
| 单位负责人： | [17 empty] | 联系电话：佘海燕 |  |  |  |  | 本年到位资金(万元) 合计: 填报日期:2021年11月23日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。

## 3.评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）：邵东市交通运输局 |  | 负责人签名（或盖章）：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
建设农村公路安防设施
| 农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 | 75 | 90.96
申报单位 自评意见 | 情况属实
年 月 日
公示情况（提供复印件） | 项目已在邵东市人民政府网公示，公示结果无异议
年 月 日
统计部门 评估认定意见
年 月 日
联系人：佘海燕 | 联系电话： | 15873906517 申报时间：2021.11.23

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：邵东市交通运输局
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
邵东市 |  | 3176 |  | 16893.658 |  | 20069.658
建设农村公路安防设施
农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 |  | 3176 |  | 16893.658 |  | 20069.658
0
联系人:佘海燕 |  | 联系电话: | 15873906517 |  | 填报时间: | 2021.11.23